เอกสารประกอบการประชุม

การปรับโครงสร้างการบริหารบุคลากร

ระบบบริหารงานบุคคลใหม่ — 7-Eleven

โปร่งใส · ตรวจสอบได้ · เป็นธรรม

ผู้จัดทำ: ฝ่ายบริหารงานบุคคล (HR)        ผู้เข้าประชุม: ผู้บริหาร · หัวหน้าสาขา · ฝ่ายบุคคล

วัตถุประสงค์: นำเสนอโครงสร้างการบริหารใหม่ · ฟีเจอร์ระบบ · นโยบายวินัย/คะแนน · แผนเปลี่ยนผ่าน และพิจารณาตัดสินใจร่วมกัน

# 1. บทนำ และวัตถุประสงค์

องค์กรกำลังปรับวิธีบริหารงานบุคคลจากการทำงานด้วยเอกสาร/ไลน์ มาเป็นระบบดิจิทัลแบบรวมศูนย์ เพื่อให้การลงเวลา การจัดเวร การลา และการประเมินวินัย มีมาตรฐานเดียวกัน ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับพนักงานทุกคน

## ปัญหาของระบบเดิม

- เช็กชื่อด้วยกระดาษ/ไลน์ — ตรวจสอบยาก ปลอมแปลงได้ ไม่มีหลักฐานเวลาและสถานที่

- จัดเวรซ้ำซ้อนและสับสน · การไปทำแทนสาขาไม่มีการบันทึก

- การลาไม่เป็นระบบ ไม่มีเงื่อนไขชัดเจน และไม่มีประวัติย้อนหลัง

- การพิจารณาวินัยไม่มีมาตรฐานกลาง ตัดสินด้วยดุลพินิจ ทำให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมและข้อพิพาท

## เป้าหมายของระบบใหม่

- โปร่งใสและตรวจสอบได้ — ทุกการกระทำมีหลักฐานบันทึกไว้

- ยุติธรรม ใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

- ลดข้อพิพาทแรงงาน โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

- ส่งเสริมความรับผิดชอบ และให้รางวัลพนักงานที่ตั้งใจทำงาน

# 2. ภาพรวมระบบใหม่

ระบบทำงานบนมือถือ ติดตั้งเป็นแอป (PWA) และเก็บข้อมูลบนคลาวด์ แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก

หน้าพนักงาน — เช็กอิน-ออกงาน · ยื่นใบลาและดูสถานะ · กรอกข้อมูล/อัปโหลดเอกสารส่วนตัว · อ่านและกดรับทราบระเบียบการทำงาน

หน้า HR (หลังบ้าน) — แดชบอร์ด · รายงาน · บันทึกกิจกรรม · จัดการสาขา/พิกัด · ตารางเวรและการไปทำแทนสาขา · อนุมัติการลา · วินัยและใบเตือน · ระบบคะแนนวินัย และตั้งค่านโยบายทั้งหมด

# 3. โครงสร้างและบทบาทใหม่

| บทบาท | หน้าที่ในระบบใหม่ |
| --- | --- |
| พนักงาน | เช็กอิน-ออกงานเอง · ยื่นลาเอง · กรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารส่วนตัว · กดรับทราบระเบียบก่อนเริ่มงาน |
| หัวหน้าสาขา | จัดตารางเวรรายสัปดาห์ · ดูแลการมาทำงานประจำวัน · ตั้งเรื่องวินัยเบื้องต้นและส่งให้ HR |
| HR / ผู้บริหาร | อนุมัติ/ปฏิเสธการลา · จัดการคะแนนและออกใบเตือน · ดูรายงาน · กำหนดนโยบายและเกณฑ์ทั้งหมด |

# 4. ขั้นตอนการทำงานใหม่

1) การมาทำงาน — เปิดแอป → (ครั้งแรก) กดรับทราบระเบียบ → เช็กอินด้วย GPS พร้อมถ่ายรูปที่ติดสแตมป์เวลาและสถานที่ → ระบบบันทึกการมาตรงเวลา/มาสายโดยอัตโนมัติ

2) การจัดเวร — หัวหน้าคีย์โค้ดกะรายสัปดาห์ (1=เช้า, 2=บ่าย, 3=ดึก, D=Delivery) · จัดให้ไปทำแทนสาขาอื่นได้ · สรุปตารางและแชร์เข้ากลุ่ม Line ได้

3) การลา — พนักงานยื่นใบลาในแอป → ระบบตรวจเงื่อนไข (ลาล่วงหน้าขั้นต่ำ / โควตา / แนบใบรับรองแพทย์) → HR อนุมัติหรือปฏิเสธพร้อมระบุเหตุผล → พนักงานตรวจสอบสถานะได้

4) วินัยและคะแนน — ระบบหักคะแนนอัตโนมัติจากการลงเวลา + HR เพิ่มเหตุการณ์พฤติกรรม → สรุปคะแนนปลายเดือน → ให้โบนัสหรือออกใบเตือนตามเกณฑ์

# 5. ฟีเจอร์ของระบบ

- เช็กอิน GPS + สแตมป์เวลา/สถานที่บนรูป — กันการเช็กอินปลอมหรือเช็กแทนกัน

- จัดการสาขา — กำหนดพิกัดและรัศมีที่อนุญาตให้เช็กอิน

- ตารางเวรรายสัปดาห์ + ไปทำแทนสาขา — สรุป/แชร์เป็นรูปเข้า Line

- ระบบลาออนไลน์ — มีเงื่อนไขตามประเภท และแนบใบรับรองแพทย์ได้

- ระเบียบการทำงาน — บังคับกดรับทราบก่อนเช็กอิน มีระบบเวอร์ชัน หากแก้ใหม่ต้องรับทราบใหม่

- พนักงานกรอกข้อมูล/เอกสารเอง — อัปโหลด 5 เอกสาร (รูป/บัตรประชาชน/บัญชี/ทะเบียนบ้าน/วุฒิ) รอ HR ตรวจ

- แจ้งเตือน HR — ขาด/ยังไม่มา · ลืมเช็กเอาต์ · ใบลารออนุมัติ · ข้อมูลรอตรวจ

- บันทึกกิจกรรม (Audit Log) — ตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกการกระทำ

- รายงาน + ระบบคะแนนวินัย — ออกใบเตือนอัตโนมัติตามเกณฑ์คะแนน

# 6. นโยบายวินัย

พนักงานทุกคนต้องยอมรับระเบียบการทำงานก่อนเริ่มงาน ใบเตือนแบ่งเป็น 4 ระดับ (ปรับเกณฑ์ได้จากระบบ) และทุกใบมีหลักฐาน เหตุผล รอบประเมิน และให้พนักงานรับทราบ

- ระดับ 1 — ตักเตือนด้วยวาจา

- ระดับ 2 — ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

- ระดับ 3 — ใบเตือนครั้งที่ 1

- ระดับ 4 — ใบเตือนครั้งที่ 2 / พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน

# 7. ระบบคะแนนวินัยรายเดือน

พนักงานทุกคนเริ่มต้นที่ 100 คะแนนต่อเดือน (คิดตามรอบ 21 ถึง 20 ของเดือนถัดไป) แล้วหักคะแนนตามพฤติกรรม — บางส่วนระบบหักอัตโนมัติจากการลงเวลา บางส่วน HR เป็นผู้เพิ่ม

## ตารางการหักคะแนน

| พฤติกรรม | หักคะแนน | ประเภท |
| --- | --- | --- |
| มาสาย 1–10 นาที | −3 | อัตโนมัติ |
| มาสาย 11–30 นาที | −5 | อัตโนมัติ |
| มาสายเกิน 30 นาที | −10 | อัตโนมัติ |
| ไม่มาและไม่แจ้ง | −30 | อัตโนมัติ |
| ไม่มาโดยแจ้งกะทันหันน้อยกว่า 2 ชม. | −15 | HR เพิ่มเอง |
| ไม่ส่งมอบผลัด | −10 | HR เพิ่มเอง |
| เกี่ยงงาน / ไม่ทำงานที่มอบหมาย | −10 ถึง −20 | HR เพิ่มเอง |
| ทะเลาะกับเพื่อนร่วมงาน / พูดจาไม่เหมาะสม | −15 | HR เพิ่มเอง |

## เกณฑ์ผลลัพธ์ปลายเดือน

| คะแนน | ผลที่ได้ | โบนัส |
| --- | --- | --- |
| 90–100 | ได้โบนัสวินัย + สิทธิเลือกกะก่อน | ฿1,500 |
| 80–89 | ปกติ | ฿500 |
| 70–79 | คุยปรับพฤติกรรม | — |
| 60–69 | ใบเตือนครั้งที่ 1 | — |
| ต่ำกว่า 60 | ใบเตือนครั้งที่ 2 / พิจารณาย้ายกะ–ไม่ต่อสัญญา–เลิกจ้างตามขั้นตอน | — |

โบนัส “ความรับผิดชอบ” 500–1,500 บาท/เดือน ผูกกับการไม่ขาด ไม่สาย และไม่ทิ้งผลัด — เป็นการให้รางวัล ไม่ใช่การหักค่าจ้าง จึงควบคุมง่ายและมีความเสี่ยงด้านแรงงานต่ำกว่า

# 8. แผนเปลี่ยนผ่าน (Timeline)

| ระยะ | ช่วงเวลา | กิจกรรม |
| --- | --- | --- |
| 1 | สัปดาห์ 1–2 | ติดตั้งระบบ · ใส่ข้อมูลพนักงาน/สาขา/พิกัด · เปิดสิทธิ์ฐานข้อมูล |
| 2 | สัปดาห์ 3 | สื่อสาร + อบรมพนักงานใช้แอป + ให้กดรับทราบระเบียบ |
| 3 | เดือน 1 | ทดลองใช้คู่ขนาน — คะแนนยังไม่มีผลจริง เก็บข้อมูลและปรับจูน |
| 4 | เดือน 2 | ใช้จริง — คะแนน/โบนัส/ใบเตือนมีผล |
| 5 | เดือน 3 | ประเมินผลและปรับเกณฑ์ตามจริง |

# 9. แนวทางการสื่อสารกับพนักงาน

สารหลัก: “ระบบนี้ทำขึ้นเพื่อความยุติธรรมกับทุกคน — คนตั้งใจทำงานจะได้รางวัล ส่วนคนที่ละเลยจะมีผลที่ชัดเจน”

## จุดที่ต้องสื่อสารอย่างเข้มงวด

- เช็กอินปลอมหรือเช็กแทนกันไม่ได้ — ระบบใช้ GPS ร่วมกับรูปถ่ายที่ติดเวลาและสถานที่

- การขาดและการมาสายมีผลต่อคะแนนทุกครั้งโดยอัตโนมัติ

- ใบเตือนเป็นกระบวนการตามกฎหมายแรงงาน และจะดำเนินเป็นลำดับขั้น

## จุดที่ต้องย้ำความเป็นธรรม

- เกณฑ์ทั้งหมดประกาศชัดเจนล่วงหน้า และใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกคน

- ทุกอย่างตรวจสอบย้อนหลังได้ · การปฏิเสธคำขอลาต้องมีเหตุผล

- เปิดโอกาสให้พนักงานชี้แจงหรืออุทธรณ์ก่อนการลงโทษ

น้ำเสียงที่ควรใช้: หนักแน่น ตรงไปตรงมา อ้างอิงกฎและหลักฐาน · ควรเลี่ยง: การขู่แบบไม่มีเกณฑ์ การเลือกปฏิบัติ และการตำหนิรายบุคคลต่อหน้าทีม

# 10. ความเสี่ยงด้านแรงงานและการป้องกัน

| ความเสี่ยง | การป้องกันในระบบ |
| --- | --- |
| ใบเตือนถูกโต้แย้งว่าไม่เป็นธรรม | ทุกใบมีหลักฐาน เหตุผล รอบประเมิน และให้พนักงานรับทราบ |
| ถูกมองว่าหักค่าจ้างผิดกฎหมาย | ใช้ระบบ “โบนัส” แทนการหักเงิน ทำให้ความเสี่ยงต่ำและควบคุมง่าย |
| ข้อพิพาทเรื่องเวลาเข้างาน | สแตมป์ GPS พร้อมเวลาและสถานที่บนรูป เป็นหลักฐานชัดเจน |
| ถูกกล่าวหาว่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรม | ดำเนินการตามขั้นตอนใบเตือนเป็นลำดับ ไม่ข้ามขั้น |
| พิสูจน์ความโปร่งใสไม่ได้ | บันทึกกิจกรรม (log) ทุกการกระทำ ตรวจสอบย้อนหลังได้ |

# 11. สิ่งที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม

- ยืนยันเกณฑ์คะแนน โบนัส และใบเตือน (ตัวเลขสุดท้าย)

- กำหนดวันเริ่มทดลองใช้ และวันเริ่มใช้จริง

- มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละส่วน (ใส่ข้อมูล · อบรม · อนุมัติลา · ออกใบเตือน)

- เลือกช่องทางสื่อสารและรูปแบบการอบรมพนักงาน

- ยืนยันรัศมีการเช็กอินและพิกัดของแต่ละสาขาให้ถูกต้อง

ระบบเดียว · มาตรฐานเดียว · เป็นธรรมกับทุกคน